|  |
| --- |
| **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ সিট** |
| **মন্ত্রণালয়েরনাম: গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রণালয়** |
| **কার্যক্রম** | **দায়িত্বপ্রাপ্তব্যক্তি/ প্রশাসনিকইউনিট** | **সময়** | **জানুয়ারি২০১৫-জুন২০১৬ এরজন্যপরিকল্পনা** | **অগ্রগতিপরিবীক্ষণ** |  |
| **ভিত্তিরেখা(Baseline)ডিসেন্বর ২০১৪**  | **লক্ষ্যমাত্রা** | **একক** |  | **অর্জন (জানুয়ারি-জুন/১৫ পর্যন্ত)** | **১ম কোয়ার্টারজুলাই/১৫-সেপ্টেম্বর/১৫** | **২য় কোয়ার্টারঅক্টোবর/১৫-ডিসেম্বর/১৫**  | **৩য় কোয়ার্টারজানুয়ারি/১৬-মার্চ/১৬** | **৪র্থ কোয়ার্টারএপ্রিল/১৬-জুন/১৬** | **মন্তব্য** |
| ১. নৈতিকতাকমিটিগঠন | সচিব |   |   | গঠিত |   | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   | ২৪ /৪/২০১৩ তারিখে এ মন্ত্রণালয়েরনৈতিকতাকমিটিগঠনকরাহয়েছে  |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
|  ২. নৈতিকতাকমিটিরনিয়মিতসভাআয়োজন | নৈতিকতাকমিটি | তিনমাসঅন্তর | ৩ | ৪ | সভা/বছর | পরিকল্পনা | ২ | ১ | ১ | ১ | ১ |   |
| প্রকৃত | ২ | ১ | ১ |   |   |   |
| ৩.সংস্থা পর্যায়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন ও নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ |  স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান |   |   | গঠিতএবংকর্মপরিকল্পনাপ্রণীত |   | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  সকল দপ্তর/সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।  |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ৪.শু্দ্ধাচারফোকালপয়েন্টনিয়োগ | সংস্থাপ্রধান |   |   | শু্দ্ধাচারফোকালপয়েন্টনিয়োগকৃত |   | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   | মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে   |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ৫.শুদ্ধাচারকৌশলবাস্তবায়নেমাঠপযায়েরকর্মকর্তাদেরসচেতনতাবৃদ্ধিমূলকপ্রশিক্ষণপ্রদান | প্রশাসনঅধিশাখা- ১ ও ৩ |   |   | ৩০ | প্রশিক্ষণার্থীরসংখ্যা | পরিকল্পনা | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | ১০ |   |
| প্রকৃত |   | ১০ | ৫ |   |   |   |
| ৬.ট্রেনিংকোর্সকারিকুলামেশুদ্ধাচারঅন্তর্ভূক্তকরণ | প্রশাসনঅধিশাখা- ১ ও ৩ , গণপূর্তঅধিদপ্তর, রাজউক |   |   | ২ | মডিউলেরসংখ্যা | পরিকল্পনা |   |   | ১ |   | ১ |   |
| প্রকৃত |   |   | ১ |   |   |   |
| ৭.চট্টগ্রামউন্নয়নকর্তৃপক্ষআইন, ২০১৫প্রণয়ন | মন্ত্রণালয় ও চউক | জুন ২০১৬ |   | ৩০ জুন ২০১৬ এরমধ্যেআইনেরখসড়ামন্ত্রিপরিষদবিভাগেপ্রেরণ | খসড়াপ্রেরণেরতারিখ | পরিকল্পনা |  CDA Ordinance, 1959 কে বাংলায় ভাষান্তর ও আইনে রূপান্তর |  কমিটি কর্তৃক যাচাইঅন্তে সংশোধন |  সংশোধিত খসড়া আইন প্রণয়ন |  খসড়া আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান | আইনেরখসড়ামন্ত্রিপরিষদবিভাগেপ্রেরণ |   |
| প্রকৃত |   |  বাংলা ভাষায় রুপান্তরিত আইন কমিটি কর্তৃক যাচাই |  কমিটি কর্তৃক সংশোধিত খসড়া আইন প্রণয়ন |   |   |   |
| ৮. রাজশাহীউন্নয়নকর্তৃপক্ষআইন, ২০১৫প্রণয়ন | মন্ত্রণালয় ও রাউক | জুন ২০১৬ |   | ৩০ জুন ২০১৬ এরমধ্যেআইনেরখসড়ামন্ত্রিপরিষদবিভাগেপ্রেরণ | খসড়াপ্রেরণেরতারিখ | পরিকল্পনা |  RDA অধ্যাদেশ ১৯৭৬ বাংলা ভাষায় ভাষান্তর ও আইনে রূপান্তর |  কমিটি কর্তৃক যাচাইঅন্তে সংশোধন |  সংশোধিত খসড়া আইন প্রণয়ন |  খসড়া আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান | আইনেরখসড়ামন্ত্রিপরিষদবিভাগেপ্রেরণ |   |
| প্রকৃত |  বাংলা ভাষায় রুপান্তর ও খসড়া আইন প্রণয়ন |  কমিটি কর্তৃক খসড়া আইন যাচাইঅন্তে সংশোধন |  সংশোধিত খসড়া আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ |   |   |   |
| ৯.খুলনাউন্নয়নকর্তৃপক্ষআইন, ২০১৫ প্রণয়ন | মন্ত্রণালয় ও খুউক | জুন ২০১৬ |   | ৩০ জুন ২০১৬ এরমধ্যেআইনেরখসড়ামন্ত্রিপরিষদবিভাগেপ্রেরণ | খসড়াপ্রেরণেরতারিখ | পরিকল্পনা |  KDA অধ্যাদেশ ১৯৬১ বাংলা ভাষায় ভাষান্তর ও আইনে রূপান্তর |  কমিটি কর্তৃক যাচাইঅন্তে সংশোধন |  সংশোধিত খসড়া আইন প্রণয়ন |  খসড়া আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান | আইনেরখসড়ামন্ত্রিপরিষদবিভাগেপ্রেরণ |   |
| প্রকৃত |  বাংলা ভাষায় রুপান্তর ও খসড়া আইন প্রণয়ন |  কমিটি কর্তৃক খসড়া আইন যাচাইঅন্তে সংশোধন |   |   |   |   |
| ১০.নগর ও অঞ্চলপরিকল্পনাআইন, ২০১৫ প্রণয়ন | মন্ত্রণালয় ও নগরউন্নয়নঅধিদপ্তর | জুন ২০১৬ |   | ৩০ জুন ২০১৬ এরমধ্যেআইনেরখসড়ামন্ত্রিপরিষদবিভাগেপ্রেরণ | খসড়াপ্রেরণেরতারিখ | পরিকল্পনা |  খসড়া আইন প্রণয়ন  |  বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহন |  আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান |  খসড়া আইন ওয়েবসাইটে প্রদর্শন | আইনেরখসড়ামন্ত্রিপরিষদবিভাগেপ্রেরণ |   |
| প্রকৃত |  খসড়া আইন প্রণয়ন হয়েছে |  মতামত গ্রহন করা হয়েছে |   |   |   |   |
| ১১.কক্সবাজারউন্নয়নকর্তৃপক্ষআইন, ২০১৫ প্রণয়ন | মন্ত্রণালয় | জুন ২০১৬ |   | চুড়ান্ত আইন গেজেট আকারে প্রকাশ  | গেজেট প্রকাশের তারিখ  | পরিকল্পনা |  মন্ত্রিসভা বৈঠকের চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ | মহামান্য  রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহন |  জাতীয় সংসদে বিল আকারে প্রেরণ |  গেজেট প্রকাশ |   |   |
| প্রকৃত |  আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংকৃত বিল মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাভ |  মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশসহ জাতীয় সংসদে প্রেরিত |  জাতীয় সংসদে উপস্থাপন এবং পরীক্ষানীরিক্ষার জন্য সংসদীয় কমিটিতে প্রেরিত |   |   |   |
| ১২.The Housing and Building Research Institute Ordinance 1977আইনে রূপান্তর | এইচবিআরআই ও মন্ত্রণালয় | জুন ২০১৬ |   | অধ্যাদেশটি বাংলাভাষায় ভাষান্তর পূর্বক আইনে রূপান্তর  |  আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | পরিকল্পনা |  অধ্যাদেশ আইনে রূপান্তরের বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত |  বাংলায় অনুবাদ ও খসড়া আইন প্রণীত |  স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহন ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান  |  খসড়া আইন ওয়েবসাইটে প্রদর্শন |  আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ |   |
| প্রকৃত |  এইচবিআরআইতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত |  বাংলাভাষায় খসড়া আইন প্রণীত |  স্টেকহোল্ডারদের মতামত গৃহীত ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত |   |   |   |
| ১৩পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শহর এলাকার বাড়ি) বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন  | মন্ত্রণালয় | জুন ২০১৬ |   | খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন |  ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ | পরিকল্পনা |  বাংলাভাষায় খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন |  খসড়া বিধিমালার উপর বিভিন্ন বিভাগ/ সংস্থা থেকে মতামত গ্রহন |  আন্ত:মন্ত্রণালয়/বিভাগ সভা অনুষ্ঠান |  প্রমিতকরণের জন্য বাবাকোতে প্রেরণ |  ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ |   |
| প্রকৃত |  খসড়া বিধিমালা প্রণীত |  বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগ থেকে মতামত গ্রহন করা হয়েছে।  |  আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তমতে সংশোধন কাজ চলছে |   |   |   |
|

|  |
| --- |
| ১৪.The AbadonedBuilding(SuppleMentaryProvisiOns) Ordinance,1985 বাংলাভাষায় ভাষান্তরপূর্বক আইনে রূপান্তর |
|

 | মন্ত্রণালয় | জুন ২০১৬ |   | অধ্যাদেশটি বাংলাভাষায় ভাষান্তরপূর্বক আইনেরূপান্তর | চুড়ান্ত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের তারিখ  | পরিকল্পনা | অধ্যাদেশটি কমিটি কর্তৃক বাংলাভাষায় ভাষান্তরপূর্বক আইনের খসড়া প্রণয়ন |  বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে মতামত সংগ্রহ ও আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান করা |  বাবাকোতে প্রমিতকরণের জন্য প্রেরণ |  ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগে প্রেরণ |  চুড়ান্ত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ  |   |
| প্রকৃত |  বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত ও খসড়া আইন প্রণীত |  মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে |  বাংলাভাষায় প্রণীত আইন প্রমিতকরণের জন্য বাবাকোতে প্রেরিত |   |   |   |
| ১৫.মন্ত্রণালয়েরকর্মকর্তাদেরবিভিন্নআইন, বিধি, সচিবালয়নির্দেশমালাইত্যাদিবিষয়েপ্রশিক্ষণপ্রদান | প্রশাসনউইং | জুন ২০১৬ |   | উপসচিব, সিনিয়রসহকারীসচিব ও সহকারীসচিবপযা©©য়েরসকলকর্মকর্তা | কর্মকর্তারসংখ্যা | পরিকল্পনা | সহকারী সচিব পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান | সিনিয়স সহকারী সচিব/সিনিয়র সহাকরী প্রধান পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান | উপসচিব পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান | ৩ | ২ |   |
| প্রকৃত | সহকারী সচিব পর্যায়ের ২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে | সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান পর্যায়ের ৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে | উপ সচিব পর্যায়ের ৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে |   |   |   |
| ১৬. ২য় ও ৩য় শ্রেণিরকর্মচারীদেরবিভিন্নআইন, বিধি, সচিবালয়নির্দেশমালাইত্যাদিবিষয়েপ্রশিক্ষণপ্রদান | প্রশাসনউইং | জুন ২০১৬ |   | ৪০ জনকর্মচারিকেপ্রশিক্ষণপ্রদান | কর্মচারিরসংখ্যা | পরিকল্পনা | ৫ | ১০ | ১০ | ১০ | ৫ |   |
| প্রকৃত | ৫ | ৫ | ১২ |   |   |   |
| ১৭.কর্মকর্তা ও কর্মচারিদেরইউনিকোডবিষয়েপ্রশিক্ষণপ্রদান | প্রশাসনউইং | ডিসেম্বর ২০১৫ |   | ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণিরসকলকর্মকর্তা/কর্মচারিরপ্রশিক্ষণপ্রদান | কর্মকর্তা ও কর্মচারিরসংখ্যা | পরিকল্পনা |  ২০ জন ৩য় শ্রেনির কর্মচারির প্রশিক্ষণ প্রদান |  ২০ জন ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারির প্রশিক্ষণ প্রদান |  ১৫ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান |   |   |   |
| প্রকৃত |  ২০ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে  |  ২০ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে |   প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে |   |   |   |
| ১৮.মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদেরজন্যবৈদেশিকপ্রশিক্ষণ | প্রশাসনউইং | জুন ২০১৬ |   | ৩০ জন | কর্মকর্তারসংখ্যা | পরিকল্পনা | ৫ জন | ৫ জন | ৫ জন | ১০ জন | ৫ জন |   |
| প্রকৃত |  ৬ জন |  ১৩ জন |  ১৫ জন |   |   |   |
| ১৯.পদসৃষ্টিলক্ষ্যেজনপ্রশাসন ও অর্থবিভাগেপ্রস্তাবপ্রেরণ | প্রশাসনউইং | ডিসেম্বর ২০১৫ |   | পদসৃজন | সৃজিত পদের সংখ্যা | পরিকল্পনা |  ১ম শ্রেণির ৮টি, ২য় শ্রেণির ৬টি, ৩য় শ্রেণির ৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ৬টি পদ সৃজনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বেতন স্কেল ভেটিং এর জন্য প্রেরণ |  বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ভেটিং পাওয়ার পর সচিব কমিটিতে প্রেরণ |  সচিব কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জিও জারি |  |  |   |
| প্রকৃত |  ১২/১/২০১৫ তারিখে বাস্তবায়ন অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়। ৪/৩/২০১৫ তারিখে সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে |  ৯/৮/২০১৫ তারিখে ১৭টি নন-ক্যাডার (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির) পদের জিও জারি করা হয়েছে এবং ১ম শ্রেণির ৬টি ক্যাডার পদের জিও জারির জন্য ১০/৮/২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। জিও জারি হয়েছে।  |  |   |   |   |
| ২০.দ্বিতীয়প্রজন্মেরসিটিজেনচার্টারপ্রবর্তন | প্রশাসনউইং | ডিসেম্বর ২০১৫ |   |  দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন | প্রণয়নের তারিখ | পরিকল্পনা | দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টারের খসড়া প্রণয়ন |  খসড়ার উপর সকল অনুবিভাগের মতামত গ্রহনপূর্বক চৃড়ান্তভাবে প্রণয়ন |  সিটিজেন চার্টার ওযেবসাইটে প্রদর্শণ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ |   |   |   |
| প্রকৃত |  সিটিজেন চার্টারের খসড়া প্রণয়ন |  খসড়া সিটিজেন চার্টার চুড়ান্তকরণ |  সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে প্রদর্শণ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ |   |   |   |
| ২১. ‍ওয়েবসাইটহালনাগাদকরণ | প্রশাসনউইং |   |   | চলমানপ্রক্রিয়া | প্রতিদিন | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।   |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ২২.মন্ত্রণালয়েইন্টারনেটসুবিধাপ্রদান | প্রশাসনউইং | জুন ২০১৬ | সকল ১ম শ্রেণিরকর্মকর্তা | ১ম ও ২য় শ্রেণিরকর্মকর্তা | কর্মকর্তারসংখ্যা | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   | মন্ত্রণালয়েরসকল ১ম ও ২য় শ্রেণিরকর্মকর্তাকেইন্টারনেটসুবিধাপ্রদানকরাহয়েছে।   |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ২৩.মন্ত্রণালয়েওয়াই-ফাইসুবিধাপ্রদান | প্রশাসনউইং |   |   | প্রবর্তিত |   | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  মন্ত্রণালয় ওয়াই-ফাই সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে  |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ২৪. জিআরএস ফোকাল পয়েন্টনিয়োগ ও জনসাধারণকেঅবহিতকরণ | প্রশাসনউইং |   | নিয়োগকৃত |   |   | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  জিআরএস ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগকৃত এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত  |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ২৫.দ্রুততমসময়েঅভিযোগনিষ্পত্তি | জিআরএস ফোকাল পয়েন্ট | ডিসেম্বর ২০১৫ |   |  ১০০% |  শতকরা হার | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  এ পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি  |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ২৬.অভিযোগনিষ্পত্তিসংক্রান্ততথ্যপ্রযোজ্যক্ষেত্রেঅভিযোগকারীকেঅবহিতকরণ | জিআরএস ফোকাল পয়েন্ট | ডিসেম্বর ২০১৫ |   | ১০০% | শতকরাহার | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  এ পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি   |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ২৭.অভিযোগনিষ্পত্তিসংক্রান্ততথ্যওয়েবসাইটেপ্রকাশএবংমন্ত্রিপরিষদবিভাগেপ্রেরণ | প্রশাসনউইং | প্রতিমাসে |   |  ১০০% |  শতকরা হার | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  এ পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি   |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ২৮.দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তামনোনয়ন | প্রশাসনউইং |   |   | মনোনীত |   | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  ২০/৪/২০১৫ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে  |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ২৯.তথ্যঅধিকারআইনঅনুযায়ীদায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তারনামওয়েবসাইটেপ্রকাশ | প্রশাসন উইং |   |   | প্রকাশিত |   | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে  |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ৩০. তথ্যঅধিকারআইনঅনুযায়ীসক্রিয়ভাবেতথ্যপ্রদাননিশ্চিতকরা | প্রশাসনউইং |   |   | ১০০% | শতকরাহার | পরিকল্পনা |   |   |   |   |   |  এ পর্যন্ত ৪ জন আবেদনকারিকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে  |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |
| ৩১.তথ্যঅধিকারআইনঅনুযায়ীতথ্যকমিশনেবাৎসরিকপ্রতিবেদনপ্রদান | দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তা | ডিসেম্বর ২০১৫ |   | ১ | সংখ্যা | পরিকল্পনা |   |   |   | ১ |   |   |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |   |
| ৩২.শুদ্ধাচারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়ননিয়মিতপরিবীক্ষণ | নৈতিকতাকমিটি | তিনমাসঅন্তর |   | ৪ | সভা/বছর | পরিকল্পনা |   |  ১ |  ১ |  ১ |  ১ |   |
| প্রকৃত |   |  ১ |  ১ |   |   |   |
| ৩৩.কর্মপরিকল্পনাহালনাগাদ ও ওয়েবসাইটেপ্রকাশ | নৈতিকতাকমিটি | প্রতিবছর |   | কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত |   | পরিকল্পনা | ১ |   |   |   |   |  শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে  |
| প্রকৃত | ১ |   |   |   |   |
| ৩৪.শুদ্ধাচারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়নপ্রতিবেদনপ্রণয়নএবংজাতীয়শুদ্ধাচারবাস্তবায়নইউনিটেপ্রতিবেদনপ্রেরণ | শুদ্ধাচারফোকালপয়েন্ট | প্রতিবছর |   | ১ | সংখ্যা | পরিকল্পনা |   |   |   |   |  ১ |   |
| প্রকৃত |   |   |   |   |   |   |

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্)

সচিব

ও

সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়